РЕСПУБЛИКА КРЫМ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА

АДМIНIСТРАЦIЯ ДЖАНКОЙСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2015 г.  № 71

г. Джанкой

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Джанкойского района Республики Крым по принципу «одного окна»

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Совета министров Республики Крым от              20 февраля 2015 года № 114-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Крым и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по принципу «одного окна», руководствуясь статьей 67 Устава муниципального образования Джанкойский район Республики Крым администрация Джанкойского района Республики Крым     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по организации предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Джанкойского района Республики Крым по принципу «одного окна» (далее - план мероприятий).

2.  Исполнителям плана мероприятий:

2.1. Обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий.

2.2. Информацию о выполнении плана мероприятий представлять руководителю аппарата ежеквартально до 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Курандину С.М.

# Глава администрации

# Джанкойского района 							           А.И. Бочаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

# Джанкойского района

от 13 марта 2015 г. № 71

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по организации предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Джанкойского района Республики Крым по принципу «одного окна»

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационное обеспечение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 1.1 | Определение должностных лиц органов местного самоуправления Джанкойского района Республики Крым, ответственных за качество предоставления муниципальных услуг по принципу «Одного окна» в сельских поселения | 1 квартал 2015 года | Органы местного самоуправления Джанкойского района | Определение ответственных за повышение качества предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Крым |
| 2.1 | Приведение муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в соответствие с Федеральным законом от 28.07.2012 № 133- ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | II квартал 2015 года | Органы местного самоуправления Джанкойского района | Приведение муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в соответствие с Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ |
| 2.2 | Утверждение административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" | I квартал 2015 года, в дальнейшем по мере необходимости | Структурные подразделения администрации Джанкойского района, органы местного самоуправления района | Утвержденные административные регламенты |
| 2.3 | Утверждение перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в Республике Крым | I квартал 2015 года | Органы местного самоуправления Джанкойского района | Утверждение перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в Республике Крым |
| 3. Мероприятия по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Крым |
| 3.1 | Осуществление мероприятий по информированию об организации предоставления в муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, в том числе: 1. Размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в помещениях МФЦ, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, на сайте МФЦ, 2. Занесение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в АИС МФЦ 3. Подключение всех зданий МФЦ Республики Крым к РСМЭВ РК | I квартал 2016 года | Органы местного самоуправления Джанкойского района | Информирование граждан об организации предоставления в МФЦ муниципальных услуг |
| 3.2 | Разработка и утверждение технологических схем1 предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по принципу «одного окна» в МФЦ (по каждой муниципальной услуге, предоставление которой организуется по принципу «одного окна» в МФЦ ) | III квартал 2016 года | Структурные подразделения администрации Джанкойского района, органы местного самоуправления района | Технологические схемы |
| 4. Мероприятия по мониторингу и информационному сопровождению организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Крым |
| 4.1 | Информирование получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | постоянно, начиная с первого полугодия 2015 года | Структурные подразделения администрации Джанкойского района, органы местного самоуправления района | Актуальная информация на официальном сайте администрации района, сайтах МФЦ, на портале государственных и муниципальных услуг |

*В соответствии с типовой технологической схемой предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, разработанной Минэкономразвития России

______________